| БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы СА[МА{ОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫ@ ЙОМАШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ^м^]Е ХАКИМИ^ТЕ |  | Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

К а р а р                                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11ноябрь  2013 года                           №32/1                         11 ноября  2013 года

О реорганизации бюджетного учреждения

Юмашевский сельский Дом культуры сельского поселения Юмашевский сельсовет  МР Чекмагушевский район РБ путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению  Отдел культуры администрации муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

На основании пп.19 п.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», администрация сельского поселения  Юмашевский сельсовет

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить план мероприятий по реорганизации бюджетного учреждения Юмашевский сельский Дом культуры сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район (далее – БУ Юмашевский СДК) путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению Отдел культуры администрации муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан (далее – МБУ Отдел культуры);

- Установить, что общий срок проведения реорганизационных мероприятий не может превышать трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

- Директору БУ Юмашевский СДК Яковлевой В.С. и главному бухгалтеру Администрации СП Юмашевский с/с Ивановой В.Н. обеспечить выполнение плановых мероприятий в срок и в установленном законодательством порядке.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава СП Юмашевский с/с                              Г.С.Тимофеев

Приложение №1

к постановлению №33

от «11» ноября 2013 г.

План

мероприятий по реорганизации  путем присоединения

бюджетного учреждения Юмашевский сельский Дом культуры

сельского поселения Юмашевский сельсовет

к муниципальному бюджетному учреждению Отдел культуры администрации муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Письменно уведомить ИФНС России по РБ о реорганизации БУ Юмашевский СДК путем присоединения к МБУ отдел культуры | В течение трех рабочих дней с момента издания настоящего постановления | Яковлева В.С.. – директор БУ Юмашевский СДК |
|  | Дважды разместить в СМИ (Вестник государственной регистрации) о реорганизации БУ Юмашевский СДК (сайт http://www.vestnik-gosreg .ru) | После внесения записи в единый государственный реестр записи о процедуре реорганизации | Яковлева В.С. – директор БУ Юмашевский СДК, Гл.бухгалтер Иванова В.Н. |
|  | Уведомить внебюджетные фонды о предстоящей реорганизации БУ Юмашевский СДК | В течение трех рабочих дней с момента издания настоящего постановления | Яковлева В.С. – директор БУ Юмашевский СДК, Гл.бухгалтер Иванова В.Н. |
|  | Письменно уведомить кредиторов, дебиторов и постоянных контрагентов по договорам и муниципальным контрактам о реорганизации БУ Юмашевский СДК | В течение двадцати дней с момента издания настоящего постановления | Яковлева В.С. – директор БУ Юмашевский СДК, Гл.бухгалтер Иванова В.Н. |
|  | Произвести инвентаризацию активов, обязательств, правоустанавливающих документов БУ Юмашевский СДК | В течении 20 дней с момента издания настоящего постановления | Яковлева В.С. – директор БУ Юмашевский СДК, бухгалтерия с/с |
|  | Обеспечить выполнение требований, предусмотренных действующим трудовым законодательством, в отношении работников БУ Юмашевский СДК | В соответствии с действующим законодательством | Яковлева В.С. – директор БУ Юмашевский СДК |
|  | Составить передаточный акт, представить на согласование и утверждение в Администрацию МР Чекмагушевский район | До 16 декабря 2013 года | Тимофеев Г.С. - глава СП Юмашевский с/с, Яковлева В.С. – директор БУ Юмашевский СДК, Гл.бухгалтер Иванова В.Н. |
|  | Обеспечить подготовку и сдать в ИФНС России по РБ документы для внесения записи о прекращении деятельности БУ Юмашевский СДК | После полписания передаточного акта, в соответствии с действующим законодательством | Яковлева В.С. – директор БУ Юмашевский СДК |
|  | Довести до внебюджетных фондов информацию об исключении БУ Юмашевский СДК из единого государственного реестра юридических лиц | В течении трех дней после внесения в единый государственный реестр записи об исключении из него учреждения | Яковлева В.С. – директор БУ Юмашевский СДК |

Глава СП Юмашевский с/с                              Г.С.Тимофеев